| 督办工作进展情况统计表（2019年第2期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 1 | 积极参与省中职教育师德师风宣讲员遴选和微电影制作活动，推荐2名宣讲员，宣讲陈芳老师、护理教研室老师们的感人事迹；围绕“李芳式”好老师这一主题，编写脚本，邀请电视台制作反映学校师生之间真情实感的两部微电影。 | 宣传部 教务科 | 3月18日 | 已完成。完成两位老师宣讲视频录制，于3月21日报市教育局。 |  |  |
| 2 | 制定招生宣传方案，争取3月份启动招生宣传工作，保证今年生源稳中有升。 | 招 办 | 3月25日 | 已完成。按照招生方案，分别到辉县，体育加试考点，以及周边县市进行招生宣传。 |  |  |
| 3 | 加大安全稳定宣传教育力度，下载《中小学安全三十六条》，组织全体学生学习。 | 学生科 | 3月31日 | 已完成。已组织召开安全主题班会三次，深入宿舍安全大检查三次。 |  |  |
| 4 | 按照市教育局相关文件精神，结合学校实际，制定学校“学分制”教学管理实施方案，扎实推进“学分制”教学管理工作。 | 教务科 | 4月30日 | 已完成。按市教育局要求，制定我校实施方案，修订了各专业教学计划。 |  |  |
| 5 | 各分管领导认真思考本年度工作目标，自我加压，提出更高要求；行办起草《2019年目标任务书》，收集各分管领导意见，汇总上报大校。 | 行 办 | 3月31日 | 已完成。待接到大校通知后组织上报。 |  |  |
| 6 | 为确保全员育人工作落到实处。按照大学“三育人”工作要求，以“文明宿舍”评比为契机，实行文明宿舍包干制，每位党员参与其中，担任学生的德育辅导员，以活动促成效，逐步实现全员育人的良好氛围。 | 党 办 学生科 | 4月15日 | 部分完成。党办正在起草《基层党建工作“两结合”实施方案》，待党政联席会通过后，组织实施。学生科从3月11日至5月31日对宿舍进行检查评比，以培养学生良好的生活习惯。 |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 7 | 对口升学学生现已进入单招季，培训部应组织班主任，正确引导学生填报志愿，根据学习成绩，把握好单招机会，确保升学率。 | 培训部 | 4月30日 | 已完成。已组织学生集中报名，截止4月19日，单招报名556名，录取435名。 |  |  |
| 8 | 为确保医学中专部（焦作卫生医药学校）新网站正常运行，宣传部要加快节奏不断完善，充实内容，在招生季节发挥好学校网站的宣传作用。 | 宣传部 | 4月30日 | 已完成。已对首页部门设置进行了更改，对信息员从新培训，保证新网站正常运行。 |  |  |
| 9 | 根据大学2019“学风建设深化年”活动方案，制定中专部“学风建设深化年”方案，并组织实施。 | 学生科 | 3月31日 | 已完成。已制定中专部方案并组织实施。 |  |  |

(共9项，已完成8项，部分完成1项。）