| 督办工作进展情况统计表（2019年第3期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 1 | 加强班主任队伍建设，举办多种形式的班主任业务培训，提高班主任工作能力。 | 学生科 | 6月20日 | 已完成。学生科组织20名班主任参加了远程培训，2名班主任参加省级培训。于6月27日召开班主任经验交流会。 |  |  |
| 2 | 根据《河南理工大学人事管理及薪酬分配制度改革方案》，结合中专部实际情况，完善修订《医学中专部人事管理及薪酬分配制度改革方案》。提交党政联席会审议。 | 人事科 | 6月30日 | 未完成。根据岗位调整，先制定岗位设置（内部方案）再完善分配制定。 |  |  |
| 3 | 拓宽培训项目，增加非对口升学业务，提升服务社会能力。 | 培训部 | 6月30日 | 已完成。1、对焦作市社区医院进行了成教的宣传。2、组织开展职业技能鉴定327人次。 |  |  |
| 4 | 继续深化产教融合，与知名企业合作，在美容、口腔、康复等专业中成立订单班，邀请行业专家到校进行企业实训，探索校企合作新途径。 | 实习就业科 教务科 | 6月30日 | 已完成。实习就业科已于多家企业联系就深化校企合作已达成初步共识，继续深化合作。 |  |  |
| 5 | 为便于财务收费工作，调整学生收费时间，学管部门配合，做好学生缴费和解释工作。 | 财务科 学生科 | 6月30日 | 已完成。两科室已协商，并制定收费时间表，确保收费工作顺利完成。 |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 6 | 教学部门积极与德国蕾娜范养老集团结合，配合德方完成中德养老订单班教学计划、学生实习等工作；由蕾娜范养老集团出资筹建养老实训室，满足教学需求；到烟台蕾娜范养老集团合作学校学习考察养老培训经验。 | 教务科 | 6月30日 | 已完成。已制定教学计划并执行。德方承诺提供教学设备，正在办理手续。已按计划到烟台考察学习。 |  |  |
| 7 | 实习就业科根据市场需求，积极与用人单位联络，力争增设口腔修复、康复保健等专业的订单班。 | 实习就业科 | 6月30日 | - 未完成。两个专业学生因为多数要报考对口升学，报名订单班人数过少，所以无法组建相关订单班。 |  |  |
| 8 | 教学部门与市教育局相关部门结合，联合举办中职学校急救培训班，在市各中职学校或中学对师生进行急救知识与技能培训，打造具有中专部特色的急救教育品牌。 | 教务科 | 6月30日 | 已完成。首届焦作市中职学校应急救护培训班已举办，效果较好。 |  |  |
| 9 | 精心组织老干部端午节活动，关心退休教职工的身体状况，注意来往途中安全，让老干部们感受到归属感、幸福感。 | 人事科 | 6月15日 | 已完成。已制定方案，并组织实施。 |  |  |
| 10 | 按照文件要求，认真做好2019年教育教学专家评选工作，根据评选条件，积极组织上报。 | 教务科 | 6月30日 | 未完成。我校没有符合条件教师，无人申报。 |  |  |
| 11 | 根据上级相关政策，出台焦作卫生医药学校公车管理办法、司机安置方案。对9辆非保留的车辆进行封存保管，严禁使用，根据上级相关部门要求进行下一步处理；对3辆保留的车辆进行严格管理，严禁公车私用。 | 行 办 | 6月30日 | 已完成。对部分车辆进行拍卖，对3辆保留车辆严格进行管理，无公车私用现象。 |  |  |
| 12 | 招生办公室充分利用河南理工大学、焦作卫校等无形资产，进一步完善招生宣传方案，加大宣传力度；提升教学质量，提高对口升学率，继续探索订单班，力争我校学生升学有保障，就业有安排。 | 招办 教务科 培训部 实习就业科 | 6月30日 | 已完成。招办已制定宣传方案。各科对教学质量、对口升学、订单班制定相应方案，为校学生升学、就业提供保障。 |  |  |
| 13 | 学管部门不断加强学生安全教育，定期对学生学习、生活等场所进行安全排查，严格考勤，杜绝学生晚归或夜不归宿等情况。 | 学生科 | 6月30日 | - 已完成。本学期已开展了防诈骗、安全上网、用电安全等方面的专项教育，每月开展一次宿舍安全大检查。 |  |  |

(共13项，已完成 10项，未完成 3项。）