| 督办工作进展情况统计表（2020年第1期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 1 | 为抓好课堂教学，转变学风，提高课堂教学质量，组织相关科室召开提升教学质量专题会议，修订完善相关制度； 认真执行听课制度，反馈听课效果。 | 教务科 | 11月30日 | 已完成。已修订完善相关制度， |  |  |
| 2 | 为了鼓励师生参加各类技能比赛，参照大学相关规定，起草医学中专部竞赛奖励办法，激励获奖师生，激发师生参加比赛热情。 | 教务科 | 11月30日 | 已完成。已制定奖励办法意见稿。 |  |  |
| 3 | 开发实习生管理软件，编撰实习生手册，做好学生实习期间的管理工作。 | 实习 就业科 | 12月30日 | 部分完成。1.软件正在调研，准备基本数据。2.实习手册内容已确定，正在制作样本。3.17级实习生检查完毕，已处理相关事项。 |  |  |
| 4 | 在校园合适场地，将原拆除的6个乒乓球台安装到位，便于学生开展选修课程。 | 总务科 | 11月30日 | 已完成。 |  |  |
| 5 | 陈焦伟、晁将伟代表学校参加省班主任素质能力大赛，参赛选手认真准备，学管部门牵头，组织模拟比赛，邀请大学专家、往届参赛班主任为参赛选手现场指导，交流参赛经验。 | 学生科 | 11月25日 | 已完成。已为参赛班主任进行比赛指导，做好赛前工作。11月30日比赛结束，二人均获省二等奖。 |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 6 | 每月赴蕾娜范养老院开展志愿者活动一次，团委认真组织，班主任带队，注意往返途中安全，确保活动效果。 | 团 委 | 每月一次 | 已完成。蕾娜范安排车辆接送，班主任带队，确保学生往返安全。 |  |  |
| 7 | 为确保学生安全，保卫科要严守学校大门，筑牢安全红线；定期在校园内巡查，及时排除安全隐患；南北校区取消一切各类社会辅导班，严格实行外来人员登记制度。 | 保卫科 | 长期有效 | 长期有效。保卫科实行24小时值班，校园定期巡查和封闭管理，实行外来人员登记和学生请假登记制度。目前，无任何社会辅导报。 |  |  |
| 8 | 培训部按照焦作市职业技能提升行动企业座谈会精神，积极与人社部门沟通，认真梳理，争取培训项目。另外，培训部做好职业技能年检工作。 | 培训部 | 12月31日 | 已完成。培训部积极联系相关部门，深入企业争取培训项目。已完成职业技能年检工作。 |  |  |
| 9 | 自12月份起，开始实施《医学中专部关于行政教辅人员听课管理的规定》。听课人员认真做好情况反馈，教务科、人事科、学生科严格按照规定组织实施，与绩效挂钩。 | 教务科 人事科 学生科 | 长期有效 | 长期有效。已按规定组织实施，教务科统计后报人事科。 |  |  |
| 10 | 教务科将起草的《焦作卫生医药学校教师、学生参加竞赛管理与奖励办法》发至各班子成员、教研室主任，征求大家意见，若无异议，遵照执行。起草师生竞赛选拔、培训制度，并建立竞赛辅导团队，凝聚团队力量。 | 教务科 | 12月31日 | 已完成。 |  |  |
| 11 | 将班级成绩与班主任考核、班级量化挂钩，调动班主任参与转变学风工作的积极性。 | 学生科 | 长期有效 | 长期有效。正在调研，酝酿相应考核办法。 |  |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 |  | 备注 |
| 12 | - 组织开展全校性的各类学习竞赛，教务科牵头，教研室、学生科配合，营造良好的学习氛围。 | 教务科 学生科 | 长期有效 | 长期有效。于12月24日进行第三届“解剖学知识竞赛”。 |  |  |
| 13 | 根据上级公务用车管理办法，起草我校公务用车管理办法； 做好公务用车登记制度，规范使用公务用车。 | 行 办 | 12月31日 | 部分完成。因上级公务用车管理办法暂未下发，待下发后，根据上级要求起草我校公车管理办法。规范使用公务用车，现已实行出车登记制度。 |  |  |
| 14 | 行办、人事结合，在保证公车正常运行的情况下，妥善安置司勤人员。 | 行 办 人事科 | 12月31日 | 部分完成。经领导批示，新学期做好司勤人员安置工作。 |  |  |

(共14项，已完成7项，部分完成 3项，长期有效4项。）