| 医学中专部安全隐患排查督办工作进展情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 值班制度落实不到位。 | 办公室 监察室 | 6月26日 | 严格落实行政人员、保卫科、电工、班主任等人员值班制度，24小时值班；值班时，值班中干负责带队开展校园巡查检查，并填写值班记录，各值班人员参与巡查并签字；监察室做好监督检查。 |  |
| 2 | 部分重点部位值班巡查不到位。 | 保卫科 总务科 | 6月28日 | 已制定日巡查本、月自查本、消火栓箱内记录表、安全用电专项检查表等7项登记本，即日起实行定期检查，并做好登记。 |  |
| 3 | 教室、办公楼、宿舍、图书馆等场所都存在不同程度的线路老化。 | 总务科 | 7月1日 | 制订“安全用电专项检查表”、“食堂安全检查表”，每天进行检查并做好记录，南校区电工24小时值班；北校区关闭各楼宇电闸、水闸。 |  |
| 4 | 电动车棚存在个别车辆长时间充电、电源老化等情况。 | 总务科 | 7月1日 | 对电动车棚充电插座进行全面检修，定期巡查，保证安全供电。 |  |
| 5 | 存在个别学生宿舍内抽烟、使用蚊香等情况。 | 学生科 | 7月3日 | 6月27日晚，组织班主任对本班学生宿舍进行了安全隐患排查，收缴大功率电器，引导学生规范用电，不能使用蚊香（可燃），不准在校园内场所抽烟；即日起，宿管人员每天进行巡视排查。 |  |
| 6 | 临近学期末，天气燥热，学生情绪容易波动，易出现心理问题 | 学生科 | 7月3日 | 6月27日，召开安全排查主题班主任会，要求班主任三排查：一排查教室安全，二排查宿舍安全，三排查学生安全。做到早发现，早干预。 |  |
| 7 | 学生自行车棚堆放较多易燃物品。 | 保卫科 | 7月1日 | 已清理学生自行车棚堆放的易燃物品，杜绝学生在车棚内抽烟聚集。 |  |
| 8 | 封闭管理、外来车辆管理存在漏洞，外来和外出人员把控不够严格。办公区域私拉电源充电情况，存在安全隐患。 | 保卫科 | 6月28日 | 严格执行封闭式管理，对外来和外出人员严格把控，落实登记制度。对车辆违规停放，私拉电源充电进行检查并及时整改。 |  |
| 9 | 夏季用电量较大，校区增加数台空调等大功率电器，变压器负荷较重，本年度未做年检。 | 总务科 | 7月1日 | 已联系供电公司，将于近日对变压器进行年度检验。确保安全使用。 |  |
| 10 | 教室、实验楼门窗老旧，使用时出现推拉不畅、窗户松动等情况。 | 总务科 | 7月15日 | 对全校门窗进行了检查，暑假期间将进一步维修。 |  |
| 11 | 实验室内液化气、化学药品的存放与使用存在安全隐患。 | 教务科 | 7月3日 | 已将实验室的液化气灶具拆解完毕，液化气罐经检查确认密闭完好，已存放在阴凉通风处；化学药品已经按照危化品管理规定，对易燃易爆、强酸强碱等试剂进行单独存放；排查水电安全隐患已经完成，并对实验设施进行维护。 |  |
| 12 | 对餐厅的安全隐患排查不彻底，监管不够全面。 | 总务科 | 7月1日 | 已安排专人，对餐厅内设施进行安全检查。 |  |
| 13 | 网络、自媒体的舆情把控存在隐患。 | 宣传部 | 6月27日 | 高度关注校园网、微信群以及官方微信平台发布信息内容，把控网络舆情方向。 |  |